## Лист1
Объемы работ по содержанию внутридомового оборудования и систем инженерно-технического обеспечения на 2015 год
№ пп | Улица | № дома | Ревизия запорной арматуры | Замена врезок, шаровых кранов на отопление, ГВС, ХВС |  | Замена канализации |  | Замена задвижки отопления |  | Замена стояков, труб, лежаков |  | Ревизия винтелей, замена |  | Установка затворов у счетчика отопления |  | Подсыпка подвала песком
|  |  |  | Диаметр Ø | Количество шт. | Диаметр Ø | м. | Диаметр Ø | Количество шт. | труба п/п | м. | Диаметр Ø | Количество шт. | Диаметр Ø | Количество шт. | тн.
1 | Возрождения | 14 | да | 20/кр.от. | 20 |  |  |  |  | 25/отопл. | 40
|  |  |  | 25/кр.хвс | 5
2 | Возрождения | 26 | да | 20/кр.от. | 18
|  |  |  | 25/кр.хвс | 5
|  |  |  | 15/кр.хвс | 30
3 | Возрождения | 28 | да | 20/кр.от. и гвс | 24 | 110 | 10
|  |  |  | 25/кр.хвс и гвс | 4
4 | Возрождения | 36 | да | 20/кр.от и гвс | 40
|  |  |  | 25/кр.гвс и хвс | 10 | 110 | 9
5 | Д.Бедного | 36
6 | Д.Бедного | 38
7 | Д.Бедного | 40
8 | Д.Бедного | 42
9 | Д.Бедного | 44
10 | Д.Бедного | 46
11 | Д.Бедного | 48
12 | Д.Бедного | 50 |  | 25/кр | 3 |  |  |  |  | 76 | 26
|  |  |  | 20/кр | 18 |  |  |  |  | 57 | 43
|  |  |  | 15/кр | 24 |  |  |  |  | 32 | 18
[10 empty] | 25 | 3
[10 empty] | 20 | 10
[10 empty] | 15 | 5
13 | Д.Бедного | 52
14 | Д.Бедного | 54
15 | Д.Бедного | 55
16 | Д.Бедного | 56
17 | Д.Бедного | 59
18 | Д.Бедного | 70 |  | 20/кр.от. | 12 | 100 | 6 |  |  |  |  | 50 | 4
|  |  |  | 15/кр.от. | 4 | 50 | 6 |  |  |  |  | 25/гвс | 8
|  |  |  | 25/гвс | 8 | [6 empty] | 20/гвс | 8
|  |  |  | 20/гвс | 8 | [6 empty] | 25/хвс | 8
19 | Д.Бедного | 72 |  | 20/отопл. | 6 | 100 | 6 |  |  |  |  | 25/хвс | 4
|  |  |  | 25/кр.хвс. | 4
20 | Д.Бедного | 74 |  | 25/хвс. | 4 | [6 empty] | 25/гвс | 4
|  |  |  | 20/хвс | 4 | [6 empty] | 20/гвс | 4
|  |  |  | 25/хвс. | 4 | [6 empty] | 25/хвс | 4
21 | Жуковского | 5
22 | Жуковского | 11
23 | Жуковского | 20 |  | 15/врез | 20 |  |  |  |  | 15/отоп | 40 | 25/хвс | 4
|  |  |  | 20/врез | 26 |  |  |  |  | 20/отоп. | 76
|  |  |  | 25/врез | 8 |  |  |  |  | 25/отоп | 4
|  |  |  | 15/кр.от | 20 |  |  |  |  | 57/отоп | 40
|  |  |  | 20/кр.от | 26 |  |  |  |  | 76/отоп. | 20
|  |  |  | 25/кр.от | 8 |  |  |  |  | 25/хвс | 8
[10 empty] | 57/хвс | 20
24 | Жуковского | 23 |  | 20/кр.от. | 12
|  |  |  | 15/кр.от. | 4
25 | Жуковского | 24 |  | 20/кр.от. | 4 | [6 empty] | 25/гвс | 6
|  |  |  | 25/гвс | 6 | [6 empty] | 20/гвс | 6
|  |  |  | 20/гвс | 6 | [6 empty] | 25/хвс | 4
26 | Жуковского | 25
27 | Ивановская | 12 | да | 20/кр.от. и гвс | 20 | 110 | 25
28 | Колосова | 18/42
29 | Колосова | 19
30 | Колосова | 20
31 | Колосова | 22
32 | Колосова | 36
33 | Колосова | 44
34 | Мичурина | 3 |  | 25/кр.хвс | 4 | [6 empty] | 50/хвс | 1
35 | Мичурина | 5 | [9 empty] | 32/хвс | 2
[12 empty] | 25/хвс | 2
36 | Мичурина | 9 |  | 20/кр.от. | 6 | [6 empty] | 25/хвс | 3
37 | Мичурина | 11 |  | 20/кр.от. | 6 | [6 empty] | 25/хвс | 2
|  |  |  | 15/кр.от. | 4
38 | Мичурина | 13
39 | Мичурина | 16 | [5 empty] | 50 | 1
40 | Попова | 24
41 | Попова | 25
42 | Попова | 26
43 | Попова | 27
44 | Попова | 28
45 | Соц.поселок | 78
46 | Соц.поселок | 88
47 | Тимирязева | 2
48 | Тимирязева | 7
49 | Тимирязева | 9
50 | Тимирязева | 11
51 | Тимирязева | 12 |  | 20/кр.от. | 8 | 100 | 6 |  |  |  |  | 25/хвс | 6 | 80/отопл. | 2
|  |  |  | 15/кр.от. | 8 | [6 empty] | 25/гвс | 6
[12 empty] | 20/гвс | 6
52 | Тимирязева | 13
53 | Тимирязева | 14 |  | 25/кр.от. | 2 | [6 empty] | 25/хвс | 2
|  |  |  | 20/кр.от. | 4
54 | Тимирязева | 15 |  | 20/кр.от. | 12
55 | Тимирязева | 16 |  | 15/кр.от. | 6 | 100 | 6 | 80 | 4 |  |  | 25/хвс | 6
|  |  |  | 20/кр.от. | 6
56 | Тимирязева | 17
57 | Тимирязева | 18
58 | Тимирязева | 22 |  | 20/кр.от. | 8 | 50 | 6 |  |  |  |  | 25/хвс | 4
|  |  |  | 15/кр.от. | 4 | 100 | 6 |  |  |  |  | 25/гвс | 4
|  |  |  | 25/гвс | 4 | [6 empty] | 20/гвс | 4
59 | Тимирязева | 23 |  | 20/кр | 10 |  |  |  |  | 57 | 45
|  |  |  | 15/кр | 14 |  |  |  |  | 32 | 40
|  |  |  | 57/отвод | 4 |  |  |  |  | 20 | 5
[10 empty] | 15 | 3
60 | Тимирязева | 24 | [9 empty] | 50/гвс | 1
[12 empty] | 32/гвс | 1
[12 empty] | 50/хвс | 1
61 | Тимирязева | 29
62 | Тимирязева | 31 |  | 20кр.от. | 10
63 | Тимирязева | 41 |  | 20кр.от. | 6
64 | Тимирязева | 47 |  | 20/кр | 28 |  |  |  |  | 20 | 10 |  |  | 65 | 4
|  |  |  | 15/кр | 84 |  |  |  |  | 15 | 4
65 | Тимирязева | 49 |  | 20/врез. | 4 | 50 | 4 |  |  |  |  | 15/отопл. | 4
|  |  |  | 15/врез. | 4 | 100 | 6 |  |  |  |  | 25/гвс | 4
|  |  |  | 15/кр.от. | 4 | [6 empty] | 20/гвс | 4
|  |  |  | 20/кр.от. | 4 | [6 empty] | 25/хвс | 4
66 | Хлебникова | 22 |  | 20/кр.от. | 60 | 110 | 20 | 80 | 2 | 20 | 45 |  |  | 50 | 2 | 20
|  |  |  | 15/кр | 30
|  |  |  | 32/кр.хвс | 5